## Sheet1
Fitur | Date Start | Duration
Penyediaan kartu parkir karyawan | 2022-09-15 | 14
Penyedian barcode parkir tamu | 2022-09-15 | 14
Scan kartu parkir | 2022-09-15 | 14
Scan barcode | 2022-09-15 | 14
Generate kode unique | 2022-09-29 | 14
Navigasi tempat parkir | 2022-09-29 | 14
Pengkodean lahan parkir | 2022-09-29 | 14
Monitor lahan parkir | 2022-09-29 | 14
Scan Barcode Keluar | 2022-09-29 | 14
Lihat data masuk parkir | 2022-10-13 | 14
Lihat data keluar parkir | 2022-10-13 | 14
Lihat data pengaduan | 2022-10-13 | 14
Cetak laporan | 2022-10-13 | 14
Form Pengaduan | 2022-10-13 | 14
Pengadaan Mesin Scanner Kartu | 2022-10-13 | 14
pengadan Tiang Penunjuk Jalan | 2022-10-13 | 14

## RAB
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
Rancangan Anggaran Biaya
Column1: A; Column2: Biaya SDM | 13 weeks
NO | Sumber Daya | Alokasi Waktu (Jam) | Alokasi Biaya(/Jam) | Jumlah Orang | Biaya | Jumlah Biaya | 78 days* 8 hours
1 | Scrum Master | 624 | 70000 | 1 | 43680000 | 43680000
2 | Bussiness Analyst | 624 | 60000 | 2 | 37440000 | 74880000
3 | UI/UX Designer | 624 | 50000 | 2 | 31200000 | 62400000
4 | IT Operation | 624 | 40000 | 1 | 24960000 | 24960000
5 | Trainer | 150 | 25000 | 2 | 3750000 | 7500000
6 | Teknisi Lapangan | 192 | 25000 | 3 | 4800000 | 14400000
| Sub Total |  |  |  |  | 227820000
B | Biaya Material
NO | jenis Material | Satuan | Jumlah | Harga | Jumlah Harga
1 | pengadaan mesin scan | paket | 2 | 350000000 | 700000000
2 | sensor deteksi kendaraan | paket | 1 | 15000000 | 15000000
3 | smartcard | pcs | 21657 | 10000 | 216570000
4 | penanda lahan parkir | pcs | 150 | 70000 | 10500000
5 | Kamera cctv + sensor kendaraan | paket | 22 | 4300000 | 94600000
6 | pembangunan lahan parkir | paket | 1 | 1800000000 | 1800000000
| Sub Total |  |  |  | 2982500000
| ppn 10% |  |  |  | 298250000
| Grand Total |  |  |  |  | 3508570000